## Orçamento
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
OBRA: |  | Ampliação de Ponte Existente |  |  |  | DATA: | 2017-07-21
ENDEREÇO: |  | Rua Inácio Dutra - Bairro Santa Rita |  |  |  | VALOR TOTAL: | 93139.2586
ELABORAÇÃO: |  | Prefeitura Municipal de Paulo Lopes |  |  |  | BDI: | 24.06%
ITEM | REFERÊNCIA | DESCRIÇÃO | UND | QTD | VALOR UNITÁRIO | VALOR UNITÁRIO C/ BDI | VALOR TOTAL
1 |  | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  |  | 3055.8658
1.1 |  | IDENTIFICAÇÃO DA OBRA |  |  |  |  | 1347.2916
1.1.1 | 74209/001 SINAPI 04_17 | Placa de obra em chapa de aço galvanizado - 1,00 x 2,00m | m² | 3 | 362 | 449.0972 | 1347.2916
1.2 |  | PROTEÇÃO DA ESTRUTURA EXISTENTE |  |  |  |  | 1708.5742
1.2.1 | TCPO 60114 SINAPI 04_17 | Cimbramento de madeira para pontes e viadutos | m³ | 4.8 | 286.92 | 355.953 | 1708.5742
2 |  | VIGAS DE CONCRETO ARMADO |  |  |  |  | 60808.3256
2.1 |  | AÇO |  |  |  |  | 24566.5386
2.1.1 | 92800 SINAPI 04_17 | Corte e dobra de aço CA-60, diâmetro de 5.0mm, utilizado em laje | kg | 34.9 | 5.84 | 7.2451 | 252.8541
2.1.2 | 92759 SINAPI 04_17 | Armação de pilar ou viga de uma estrutura de concreto armado utilizando aço CA-60, diâmetro de 5.0mm - Montagem | kg | 34.9 | 11.46 | 14.2173 | 496.1829
2.1.3 | 92801 SINAPI 04_17 | Corte e dobra de aço CA-50, diâmetro de 6.3mm, utilizado em laje | kg | 139.7 | 5.45 | 6.7613 | 944.5494
2.1.4 | 92769 SINAPI 04_17 | Armação de pilar ou viga de uma estrutura de concreto armado utilizando aço CA-50, diâmetro de 6.3mm - Montagem | kg | 139.7 | 7.31 | 9.0688 | 1266.9094
2.1.5 | 92802 SINAPI 04_17 | Corte e dobra de aço CA-50, diâmetro de 8.0mm, utilizado em laje | kg | 368.5 | 5.64 | 6.997 | 2578.3886
2.1.6 | 92770 SINAPI 04_17 | Armação de pilar ou viga de uma estrutura de concreto armado utilizando aço CA-50, diâmetro de 8.0mm - Montagem | kg | 368.5 | 7.03 | 8.7214 | 3213.8425
2.1.7 | 92804 SINAPI 04_17 | Corte e dobra de aço CA-50, diâmetro de 12.5mm, utilizado em laje | kg | 92.2 | 4.07 | 5.0492 | 465.5401
2.1.8 | 92772 SINAPI 04_17 | Armação de pilar ou viga de uma estrutura de concreto armado utilizando aço CA-50, diâmetro de 12.5mm - Montagem | kg | 92.2 | 4.86 | 6.0293 | 555.9029
2.1.9 | 92806 SINAPI 04_17 | Corte e dobra de aço CA-50, diâmetro de 20.0mm, utilizado em laje | kg | 1505.5 | 3.75 | 4.6522 | 7003.9624
2.1.10 | 92774 SINAPI 04_17 | Armação de pilar ou viga de uma estrutura de concreto armado utilizando aço CA-50, diâmetro de 20.0mm - Montagem | kg | 1505.5 | 4.17 | 5.1733 | 7788.4062
2.2 |  | FORMAS DE MADEIRA |  |  |  |  | 31108.0254
2.2.1 | 92266 SINAPI 04_17 | Fabricação de forma para vigas, em chapa de madeira compensada plastificada, e = 18mm | m² | 113.17 | 65.98 | 81.8548 | 9263.5064
2.2.2 | 92450 SINAPI 04_17 | Montagem e desmontagem de forma de viga, escoramento metálico, forma em chapa compensada plastificada | m² | 113.17 | 155.5 | 192.9133 | 21831.9982
2.2.3 | 2692 SINAPI 04_17 | Desmoldante protetor para formas de madeira, de base emulsionada em água | L | 1.89 | 5.34 | 6.6248 | 12.5209
2.3 |  | CONCRETO FCK = 25MPA |  |  |  |  | 5133.7616
2.3.1 | 38405 SINAPI 04_17 | Concreto usinado bombeável, classe de resistência C25, com brita 0 e 1, slump = 130 +/- 20mm, exclui serviço de bombeamento | m³ | 12.36 | 307.67 | 381.6954 | 4717.7552
2.3.2 | 92874 SINAPI 04_17 | Lançamento com uso de bomba, adensamento e acabamento de concreto em estruturas | m³ | 12.36 | 27.13 | 33.6575 | 416.0064
3 |  | TABULEIRO DE CONCRETO ARMADO |  |  |  |  | 25396.3558
3.1 |  | AÇO |  |  |  |  | 15009.9152
3.1.1 | 92802 SINAPI 04_17 | Corte e dobra de aço CA-50, diâmetro de 8.0mm, utilizado em laje | kg | 469.5 | 5.64 | 6.997 | 3285.084
3.1.2 | 92770 SINAPI 04_17 | Armação de pilar ou viga de uma estrutura de concreto armado utilizando aço CA-50, diâmetro de 8.0mm - Montagem | kg | 469.5 | 7.03 | 8.7214 | 4094.7058
3.1.3 | 92805 SINAPI 04_17 | Corte e dobra de aço CA-50, diâmetro de 16.0mm, utilizado em laje | kg | 700.3 | 4 | 4.9624 | 3475.1687
3.1.4 | 92773 SINAPI 04_17 | Armação de pilar ou viga de uma estrutura de concreto armado utilizando aço CA-50, diâmetro de 16.0mm - Montagem | kg | 700.3 | 4.57 | 5.6695 | 3970.3803
3.1.5 | 92800 SINAPI 04_17 | Corte e dobra de aço CA-60, diâmetro de 5.0mm, utilizado em laje | kg | 8.6 | 5.84 | 7.2451 | 62.3079
3.1.6 | 92759 SINAPI 04_17 | Armação de pilar ou viga de uma estrutura de concreto armado utilizando aço CA-60, diâmetro de 5.0mm - Montagem | kg | 8.6 | 11.46 | 14.2173 | 122.2686
3.2 |  | FORMAS DE MADEIRA |  |  |  |  | 6477.9701
3.2.1 | 92268 SINAPI 04_17 | Fabricação de forma para lajes, em chapa de madeira compensada plastificada, e = 18mm | m² | 57.57 | 25.73 | 31.9206 | 1837.6711
3.2.2 | 92507 SINAPI 04_17 | Montagem e desmontagem de forma de laje com área média menor que 20m², em chapa de madeira compensada resinada | m² | 57.57 | 54.51 | 67.6251 | 3893.1774
3.3.3 | 2692 SINAPI 04_17 | Desmoldante protetor para formas de madeira, de base emulsionada em água | L | 0.48 | 5.34 | 6.6248 | 3.1799
3.2.3 | TCPO 60114 SINAPI 04_17 | Cimbramento de madeira para pontes e viadutos | m³ | 2.09 | 286.92 | 355.953 | 743.9417
3.3 |  | CONCRETO FCK = 25MPA |  |  |  |  | 3908.4706
3.3.1 | 38405 SINAPI 04_17 | Concreto usinado bombeável, classe de resistência C25, com brita 0 e 1, slump = 130 +/- 20mm, exclui serviço de bombeamento | m³ | 9.41 | 307.67 | 381.6954 | 3591.7537
3.3.2 | 92874 SINAPI 04_17 | Lançamento com uso de bomba, adensamento e acabamento de concreto em estruturas | m³ | 9.41 | 27.13 | 33.6575 | 316.7169
4 |  | PASSEIO ACESSÍVEL |  |  |  |  | 582.7463
4.1 |  | PASSEIO DE CONCRETO |  |  |  |  | 264.4704
4.1.1 | 94990 SINAPI 04_17 | Execução de passio (calçada) ou piso de concreto com concreto moldado in loco, feito em obra, acabamento convencional, não armado | m³ | 0.42 | 507.57 | 629.6913 | 264.4704
4.2 |  | ACESSIBILIDADE |  |  |  |  | 318.2759
4.2.1 | 36178 SINAPI 04_17 | Piso podotátil de concreto - Direcional e Alerta - 40x40x2,5cm | und | 35 | 7.33 | 9.0936 | 318.2759
5 |  | PROTEÇÃO |  |  |  |  | 2897.7875
5.1 |  | GUARDA CORPO |  |  |  |  | 2897.7875
5.1.1 | 73631 SINAPI 04_17 | Guarda corpo em tubo de aço galvanizado 1 1/2"" | m² | 7.68 | 304.14 | 377.3161 | 2897.7875
6 |  | SINALIZAÇÃO |  |  |  |  | 398.1775
6.1 |  | SINALIZAÇÃO VERTICAL |  |  |  |  | 332.5052
6.1.1 | 34723 SINAPI 04_17 | Placa de sinalização em chapa de aço num 16 com pintura refletiva | m² | 0.39 | 687.23 | 852.5775 | 332.5052
6.2 |  | SINALIZAÇÃO HORIZONTAL |  |  |  |  | 65.6723
6.2.1 | 72947 SINAPI 04_17 | Sinalização horizontal com tinta retrorrefletiva a base de resina acrílica | m² | 2.51 | 21.09 | 26.1643 | 65.6723
TOTAL | [6 empty] | 93139.2586
Referências: |  | SINAPI_Custo_Ref_Composicoes_SC_042017_NaoDesonerado
SINAPI_Custo_Ref_Insumos_SC_042017_NaoDesonerado
Paulo Lopes, 21 de Julho de 2017
________________________________________________
AMANDA ALEXANDRE SVALDI
Engenheira Civil - Matrícula 11273
CREA/SC 124.549 - 1

## Cronograma
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
OBRA: |  | Ampliação de ponte existente |  |  |  |  | DATA: | 2017-07-21
ENDEREÇO: |  | Rua Inácio Dutra - Bairro Santa Rita |  |  |  |  | VALOR TOTAL: | 93139.2586
ELABORAÇÃO: |  | Prefeitura Municipal de Paulo Lopes |  |  |  |  | BDI: | 24.06%
ITEM | DESCRIÇÃO | VALOR TOTAL | ETAPA 01 |  | ETAPA 02 |  | ETAPA 03 |  | TOTAL
|  |  | % | VALOR | % | VALOR | % | VALOR | % | VALOR
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 3055.8658
1.1 | Identificação da obra | 1347.2916 | 100% | 1347.2916 | [5 empty] | 1347.2916
1.2 | Proteção da Estrutura Existente | 1708.5742 | 100% | 1708.5742 | [5 empty] | 1708.5742
2 | VIGAS DE CONCRETO ARMADO | 60808.3256
2.1 | Aço | 24566.5386 | 80% | 19653.2309 | 20% | 4913.3077 |  |  |  | 24566.5386
2.2 | Formas de madeira | 31108.0254 | 100% | 31108.0254 | [5 empty] | 31108.0254
2.3 | Concreto fck = 25mpa | 5133.7616 |  |  | 100% | 5133.7616 |  |  |  | 5133.7616
3 | TABULEIRO DE CONCRETO ARMADO | 25396.3558
3.1 | Aço | 15009.9152 |  |  | 100% | 15009.9152 |  |  |  | 15009.9152
3.2 | Formas de madeira | 6477.9701 |  |  | 100% | 6477.9701 |  |  |  | 6477.9701
3.3 | Concreto fck = 25mpa | 3908.4706 |  |  | 100% | 3908.4706 |  |  |  | 3908.4706
4 | PASSEIO ACESSÍVEL | 582.7463
4.1 | Passeio de concreto | 264.4704 |  |  |  |  | 100% | 264.4704 |  | 264.4704
4.2 | Acessibilidade | 318.2759 |  |  |  |  | 100% | 318.2759 |  | 318.2759
5 | PROTEÇÃO | 2897.7875
5.1 | Guarda corpo | 2897.7875 |  |  |  |  | 100% | 2897.7875 |  | 2897.7875
6 | SINALIZAÇÃO | 398.1775
6.1 | Sinalização vertical | 332.5052 |  |  |  |  | 100% | 332.5052 |  | 332.5052
6.2 | Sinalização horizontal | 65.6723 |  |  |  |  | 100% | 65.6723 |  | 65.6723
TOTAL ETAPA |  | 93139.2586 | 57.78% | 53817.1221 | 38.05% | 35443.4252 | 4.164% | 3878.7113 | 100% | 93139.2586
TOTAL |  | 93139.2586 | 57.78% | 53817.1221 | 95.84% | 89260.5472 | 100% | 93139.2586 | 100% | 93139.2586
Paulo Lopes, 21 de Julho de 2017
________________________________________________
AMANDA ALEXANDRE SVALDI
Engenheira Civil - Matrícula 11273
CREA/SC 124.549 - 1

## BDI
COMPOSIÇÃO BDI
OBRA: |  | Ampliação de ponte existente | DATA: | 2017-07-21
ENDEREÇO: |  | Rua Inácio Dutra - Bairro Santa Rita | TOTAL: | 93139.2586
ELABORAÇÃO: |  | Prefeitura Municipal de Paulo Lopes | BDI: | 24.06%
COMPOSIÇÃO DA TAXA DE BENEFÍCIOS E DESPESAS INDIRETAS
Grupo | A | Despesas indiretas
| A.1 | Rateio da Administração Central - AC | 4.6%
| A.2 | Seguro e Garantia do empreendimento - S + G | 0.45%
| A.3 | Risco - R | 0.97%
|  | Total do grupo A | 6.02%
Grupo | B | Bonificação
| B.1 | Lucro - L | 8.1%
|  | Total do grupo B | 8.1%
Grupo | C | Impostos - I
| C.1 | PIS | 0.65%
| C.2 | COFINS | 3%
| C.3 | ISS | 3%
|  | Total do grupo C | 6.65%
Grupo | D | Despesas Financeiras
|  | Despesas Financeiras - DF | 1.05%
|  | Total do grupo D | 1.05%
Fórmula para o cálculo do B.D.I. ( benefícios e despesas indiretas )
BDI = BDI (%) = (1 + AC + S + G + R) x (1 + DF) x (1 + L) - 1 x 100 |  |  | 24.06%
(1- I)
Paulo Lopes, 21 de Julho de 2017
_____________________________________________________
AMANDA ALEXADRE SVALDI
Engenheira Civil - Matrícula 11273
CREA/SC 124.549 - 1

## Apoio BDI
Rateio da Administração Central - AC | 4.6% | BDI = BDI (%) = (1 + AC + S + G + R) x (1 + DF) x (1 + L) - 1 x 100 |  |  | 1 + AC + S + G + R | 106%
Seguro e Garantia do empreendimento - S + G | 0.45% |  | (1- I) |  | 1 + DF | 101%
Risco - R | 0.97% |  |  |  | 1 + L | 108.1%
Lucro - L | 8.1% |  |  |  | 1 - I | 93.35%
Impostos - I | 6.65%
Despesas Financeiras - DF | 1.05% |  |  |  | 115.8%
124.1%
|  |  |  | BDI | 24.06%