## Planilha Orçamentária
OBRA: |  | Drenagem Pluvial e Pavimentação Asfáltica |  |  |  |  | DATA: | 2018-06-04
ENDEREÇO: |  | Rua Inácio Dutra, Estacas 0=PP à 8 + 2,95m, bairro Santa Rita |  |  |  |  | BDI: | 24.07%
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
ITEM | FONTE | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UND | QTD | CUSTO UNITÁRIO | BDI | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL
1 |  | SERVIÇOS PRELIMINARES | [6 empty] | 1816.87
1.1 |  | Identificação da Obra | [6 empty] | 995.08
1.1.1 | SINAPI | 74209/1 | Placa de obra em chapa de aço galvanizado | m² | 2.5 | 320.81 | 24.07% | 398.029 | 995.08
1.2 |  | Limpeza do Terreno | [6 empty] | 821.79
1.2.1 | SINAPI | 73822/2 | Limpeza mecanizada de terreno com remoção de camada vegetal, utilizando motoniveladora | m² | 1140.65 | 0.48 | 24.07% | 0.59554 | 684.39
1.2.2 | SINAPI | 72898 | Carga e descarga mecanizadas de entulho em caminhão basculante 6³ | m³ | 12 | 3.73 | 24.07% | 4.6278 | 55.56
1.2.3 | SINAPI | 72900 | Transporte de entulho com caminhão basculante 6m³, rodovia pavimentada, DMT 0,5 a 1,0km | m³ | 12 | 5.5 | 24.07% | 6.8238 | 81.84
2 |  | TERRAPLENAGEM | [6 empty] | 39089.41
2.1 |  | Movimentação de terra | [6 empty] | 39089.41
2.1.1 | SINAPI | 74151/1 | Escavação e carga de material 1ª categoria, utilizando trator de esteiras de 110 a 160hp, com lâmina, peso operacional 13t, pá carregadeira com 170hp | m³ | 22.69 | 2.97 | 24.07% | 3.6849 | 83.5
2.1.2 | SINAPI | 96385 | Execução e compactação de aterro com solo predominantemente argiloso - Exclusive escavação, carga, transporte e solo | m³ | 585.11 | 5.21 | 24.07% | 6.464 | 3779.81
2.1.3 | SINAPI-I | 6077 | Argila ou barro para aterro/reaterro (retirado na jazida, sem transporte) | m³ | 787.39 | 20.21 | 24.07% | 25.0745 | 19739.87
2.1.4 | SINAPI | 97912 | Transporte com caminhão basculante de 6m³, em via urbana, leito natural | m³xkm | 5826.67 | 2.03 | 24.07% | 2.5186 | 14683.21
2.1.5 | SINAPI | 41721 | Compactação mecânica a 95% do Proctor Normal - Pavimentação Urbana | m³ | 228.13 | 2.84 | 24.07% | 3.5236 | 803.02
3 |  | DRENAGEM | [6 empty] | 51129.2
3.1 |  | Movimentação de terra | [6 empty] | 3095.07
3.1.1 | SINAPI | 90091 | Escavação mecanizada de vala com prof. Até 1,5m (média entre montante e jusante / uma composição por trecho) com escavadeira hidráulica (0,83m³/111hp), largura de 1,5m a 2,5m, em solo de 1ª categoria, em locais de baixo nível de interferência | m³ | 169.02 | 4.86 | 24.07% | 6.0298 | 1019.19
3.1.2 | SINAPI | 93379 | Reaterro mecanizado de vala com retroescavadeira (capacidade da caçamba da retro: 0,26m³ / Potência: 88hp), largura de 0,8 a 1,5m, profundidade até 1,5m, com solo (sem substituição) de 1ª categoria em locais com baixo nível de interferência | m³ | 128.22 | 13.06 | 24.07% | 16.19 | 2075.88
3.2 |  | Tubulação | [6 empty] | 23599.47
3.2.1 | SINAPI | 95567 | Tubo de concreto (simples) para redes coletoras de águas pluviais, diâmetro de 300mm, junta rígida, instalada em local com baixo nível de interferência - Fornecimento e Assentamento | m | 35 | 61.56 | 24.07% | 76.38 | 2673.3
3.2.2 | SINAPI | 95568 | Tubo de concreto (simples) para redes coletoras de águas pluviais, diâmetro de 400mm, junta rígida, instalada em local com baixo nível de interferência - Fornecimento e Assentamento | m | 21 | 80.09 | 24.07% | 99.37 | 2086.77
3.2.3 | SINAPI-I | 7725 | Tubo de concreto armado, classe PA-1, PB, DN600mm, para águas pluviais (NBR8890) | m | 98 | 92 | 24.07% | 101.74 | 9970.52
3.2.4 | SINAPI | 92811 | Assentamento de tubo de concreto para redes coletoras de águas pluviais, diâmetro de 600mm, junta rígida, instalado em local de baixa interferência (não inclui fornecimento) | m | 98 | 57.87 | 24.07% | 71.8 | 7036.4
3.2.5 | SINAPI | 94107 | Lastro com preparo de fundo, largura maior ou igual a 1,5m, com camada de brita, lançamento manual, em local com baixo nível de interferência | m³ | 8 | 184.62 | 24.07% | 229.06 | 1832.48
3.3 |  | Acessórios | [6 empty] | 24434.66
3.3.1 | SINAPI | 73856/2 | Boca para bueiro simples tubular, diâmetro = 0,60m, em concreto ciclópico, incluindo formas, escavação, reaterro e materiais - Excluindo material, reaterro, jazida e transporte | un. | 1 | 959.8 | 24.07% | 1190.82 | 1190.82
3.3.2 | SICRO | 2S0496001 | Boca de lobo simples com grelha de concreto - BLS01 | un. | 10 | 591.07 | 24.07% | 733.34 | 7333.4
3.3.3 | COMPOSIÇÃO | 3 | Assentamento de meio fio pré moldado 12x30x100cm | m | 325.9 | 39.35 | 24.07% | 48.82 | 15910.44
4 |  | PAVIMENTAÇÃO | [6 empty] | 113919.98
4.1 |  | Preparo da Superfície | [6 empty] | 64335.68
4.1.1 | SINAPI | 72961 | Regularização e compactação do subleito até 20cm de espessura | m² | 1140.65 | 1.22 | 24.07% | 1.5137 | 1722.38
4.1.2 | COMPOSIÇÃO | 4 | Execução e compactação de sub-base com brita corrida - Exclusive carga e transporte | m³ | 193.91 | 82.42 | 24.07% | 102.2585 | 19829.24
4.1.3 | SINAPI | 96396 | Execução e compactação de base com brita graduada simples - Exclusive carga e transporte | m³ | 205.32 | 105.78 | 24.07% | 131.2412 | 26946.2
4.1.4 | SINAPI | 96401 | Execução de imprimação com asfalto diluído CM-30 | m² | 1140.65 | 4.24 | 24.07% | 5.2606 | 5999.82
4.1.5 | SINAPI | 72943 | Pintura de ligação com emulsão RR-2C | m² | 1140.65 | 1.41 | 24.07% | 1.7494 | 1996.14
4.1.6 | SINAPI | 97912 | Transporte com caminhão basculante de 6m³, em via urbana, leito natural | m³xkm | 2954.3 | 2.03 | 24.07% | 2.5186 | 7444.84
4.1.7 | SINAPI | 93177 | Transporte de material asfáltico, com caminhão com capacidade de 20000L em rodovia pavimentada para distâncias médias de transporte igual ou inferior a 100km | t X km | 220.59 | 1.45 | 24.07% | 1.799 | 397.06
4.2 |  | Pavimentação | [6 empty] | 49584.3
4.2.1 | SINAPI | 95993 | Construção de pavimento com aplicação de concreto betuminoso usinado a quente (CBUQ), camada de rolamento com espessura de 4,0cm - Exclusive transporte | m³ | 45.63 | 719.88 | 24.07% | 893.16 | 40754.89
4.2.2 | SINAPI | 93177 | Transporte de material asfáltico, com caminhão com capacidade de 20000L em rodovia pavimentada para distâncias médias de transporte igual ou inferior a 100km | t X km | 4905.23 | 1.45 | 24.07% | 1.8 | 8829.41
5 |  | ACESSIBILIDADE | [6 empty] | 46225.91
5.1 |  | Preparo da Superfície | [6 empty] | 46225.91
5.1.1 | SINAPI | 96995 | Reaterro manual apiloado com soquete | m³ | 97.77 | 38.76 | 24.07% | 48.0895 | 4701.76
5.1.2 | SINAPI | 72961 | Regularização e compactação do subleito até 20cm de espessura | m² | 488.85 | 1.22 | 24.07% | 1.5137 | 738.16
5.1.3 | SINAPI | 94107 | Lastro com preparo de fundo, largura maior ou igual a 1,5m, com camada de brita, lançamento manual, em local com baixo nível de interferência | m³ | 19.55 | 184.62 | 24.07% | 229.058 | 4478.12
5.1.4 | COMPOSIÇÃO | 2 | Assentamento de piso podotátil de concreto - Direcional e Alerta 30x30x2,5cm | m² | 97.77 | 77.28 | 24.07% | 95.8813 | 9374.19
5.1.5 | SINAPI | 94995 | Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto moldado in loco, usinado, acabamento convencional, espessura 8cm, armado | m² | 391.08 | 55.51 | 24.07% | 68.8713 | 26933.68
6 |  | SINALIZAÇÃO VIÁRIA | [6 empty] | 11491.69
6.1 |  | Sinalização viária horizontal | [6 empty] | 387.29
6.1.1 | SICRO | 5213356 | Pintura de faixa com tinta acrílica e = 0,6mm | m² | 16.3 | 19.15 | 24.07% | 23.76 | 387.29
6.2 |  | Sinalização Viária vertical | [6 empty] | 11104.4
6.2.1 | SICRO | 5213442 | Fornecimento e implantação de placa de regulamentação, em aço, d = 1,00m - Película retrorrefletiva, tipo I e SI | un. | 1 | 521.88 | 24.07% | 647.5 | 647.5
6.2.2 | SICRO | 5213466 | Fornecimento e implantação de placa de advertência, em aço, lado de 1,00m - Película retrorrefletiva, tipo I e SI | un. | 1 | 658.55 | 24.07% | 817.06 | 817.06
6.2.3 | SICRO | 3713600 | Defensa maleável simples - Fornecimento e Implantação | m | 24 | 323.74 | 24.07% | 401.66 | 9639.84
TOTAL | [8 empty] | 263673.06
| _______________________________________________ |  |  |  |  | _______________________________________________
| CÉLIO MACHADO |  |  |  |  | AMANDA ALEXANDRE SVALDI
| Secretário de Transportes, Obras e Serviços Urbanos |  |  |  |  | Engenheira Civil - CREA/SC 124.549 - 1
| Gestor do Contrato |  |  |  |  | Fiscal do Contrato

## Cronograma
ITEM | DESCRIÇÃO | VALOR | MÊS 01 |  | MÊS 02 |  | MÊS 03 |  | MÊS 04 |  | MÊS 05 |  | MÊS 06 |  | MÊS 07 |  | MÊS 08 |  | MÊS 09 |  | MÊS 10 |  | MÊS 11 |  | MÊS 12 |  | TOTAL
|  |  | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$
1 | Serviços Preliminares | 1816.87 |  |  | 100% | 1816.87 | [20 empty] | 100% | 1816.87
1.1 | Identificação da obra | 995.08 |  |  | 100% | 995.08 | [20 empty] | 100% | 995.08
1.2 | Limpeza do terreno | 821.79 |  |  | 100% | 821.79 | [20 empty] | 100% | 821.79
2 | Terraplenagem | 39089.41 |  |  |  |  | 40% | 15635.764 | 30% | 11726.823 | 30% | 11726.823 | [14 empty] | 100% | 39089.41
2.1 | Movimentação de terra | 39089.41 |  |  |  |  | 40% | 15635.764 | 30% | 11726.823 | 30% | 11726.823 | [14 empty] | 100% | 39089.41
3 | Drenagem | 51129.2 | [6 empty] | 1.211% | 619.014 | 10.77% | 5505.942 | 20% | 10225.84 | 20% | 10225.84 | 20% | 10225.84 | 18.79% | 9606.82 | 9.231% | 4719.89 |  |  |  |  | 100% | 51129.186
3.1 | Movimentação de terra | 3095.07 | [6 empty] | 20% | 619.014 | 20% | 619.01 | 20% | 619.01 | 20% | 619.01 | 20% | 619.01 | [8 empty] | 100% | 3095.054
3.2 | Tubulação | 23599.47 | [10 empty] | 20% | 4719.894 | 20% | 4719.89 | 20% | 4719.89 | 20% | 4719.89 | 20% | 4719.89 |  |  |  |  | 100% | 23599.454
3.3 | Acessórios | 24434.66 | [8 empty] | 20% | 4886.932 | 20% | 4886.93 | 20% | 4886.93 | 20% | 4886.93 | 20% | 4886.93 | [6 empty] | 100% | 24434.652
4 | Pavimentação | 113919.98 | [12 empty] | 42.59% | 48518.268 | 57.41% | 65401.712 | [8 empty] | 100% | 113919.98
4.1 | Preparo da superfície | 64335.68 | [12 empty] | 60% | 38601.408 | 40% | 25734.272 | [8 empty] | 100% | 64335.68
4.2 | Pavimentação | 49584.3 | [12 empty] | 20% | 9916.86 | 80% | 39667.44 | [8 empty] | 100% | 49584.3
5 | Acessibilidade | 46225.91 | [16 empty] | 10% | 4622.591 | 40% | 18490.364 | 50% | 23112.955 |  |  | 100% | 46225.91
5.1 | Preparo da superfície | 46225.91 | [16 empty] | 10% | 4622.591 | 40% | 18490.364 | 50% | 23112.955 |  |  | 100% | 46225.91
6 | Sinalização Viária | 11491.69 | [22 empty] | 100% | 11491.69 | 100% | 11491.69
6.1 | Sinalização Viária Horizontal | 387.29 | [22 empty] | 100% | 387.29 | 100% | 387.29
6.2 | Sinalização Viária Vertical | 11104.4 | [22 empty] | 100% | 11104.4 | 100% | 11104.4
TOTAL |  | 263673.06 | 0% | 0 | 0.6891% | 1816.87 | 5.93% | 15635.764 | 4.682% | 12345.837 | 6.536% | 17232.765 | 3.878% | 10225.84 | 22.28% | 58744.108 | 28.68% | 75627.552 | 5.397% | 14229.42 | 8.803% | 23210.26 | 8.766% | 23112.95 | 4.358% | 11491.69 | 100% | 263673.056
TOTAL ACUMULADO |  |  |  | 0 | 0.6891% | 1816.87 | 6.619% | 17452.634 | 11.3% | 29798.471 | 17.84% | 47031.236 | 21.72% | 57257.076 | 43.99% | 116001.184 | 72.68% | 191628.736 | 78.07% | 205858.156 | 86.88% | 229068.416 | 95.64% | 252181.366 | 100% | 263673.056
|  |  | ___________________________________ | [11 empty] | _______________________________________________
|  |  | CÉLIO MACHADO | [11 empty] | AMANDA ALEXANDRE SVALDI
|  |  | Secretário de Transportes, Obras e Serviços Urbanos | [11 empty] | Engenheira Civil - CREA/SC 124.549 - 1
|  |  | Gestor do contrato | [11 empty] | Fiscal do Contrato

## BDI
APELIDO DO EMPREENDIMENTO / DESCRIÇÃO DO LOTE
Rua Inácio Dutra - 0 = PP à 8 + 2,995m / Pavimentação asfáltica de trecho da Rua Inácio Dutra, bairro Santa Rita
Conforme legislação tributária municipal, definir estimativa de percentual da base de cálculo para o ISS: |  |  |  |  | 100%
Sobre a base de cálculo, definir a respectiva alíquota do ISS (entre 2% e 5%): |  |  |  |  | 5%
BDI 1
TIPO DE OBRA
Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas
Itens |  |  |  |  | Siglas | % Adotado
Administração Central |  |  |  |  | AC | 3.91%
Seguro e Garantia |  |  |  |  | SG | 0.3%
Risco |  |  |  |  | R | 0.46%
Despesas Financeiras |  |  |  |  | DF | 1.01%
Lucro |  |  |  |  | L | 7.2%
Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%) |  |  |  |  | CP | 3.65%
Tributos (ISS, variável de acordo com o município) |  |  |  |  | ISS | 5%
Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - 0% ou 4,5% - Desoneração) |  |  |  |  | CPRB | 0%
BDI SEM desoneração (Fórmula Acórdão TCU) |  |  |  |  | BDI PAD | 24.07%
Os valores de BDI foram calculados com o emprego da fórmula:
| BDI = | (1+K1+K2)*(1+K3) |  | - 1
(1-CP-ISS-CRPB)
___________________________________ |  |  | _________________________________
CÉLIO MACHADO |  |  | AMANDA ALEXANDRE SVALDI
Secretário de Transportes, Obras e Serviços Urbanos |  |  | Engenheira Civil - CREA/SC 124.549 - 1
Gestor do contrato |  |  | Fiscal do contrato