## A2
PLANILHA A 2
PLANILHA DE CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
MUNICÍPIO: PAULO LOPES | [12 empty] | FOLHA No
PROJETO: RUA SIMEÃO BERNARDINO LEAL - TRECHO 2
LOCALIZAÇÃO: Ribeirão de Paulo Lopes | [12 empty] | DATA :28/03/2014
Data de referência dos custos: Fevereiro/2014 | [5 empty] | Periodicidade das Estapas: MENSAL
ITEM | DISCRIMINAÇÃO |  | PERÍODO | [9 empty] | TOTAL
|  | TOTAL DO ITEM (R$) | Etapa 01 |  | Etapa 02 |  | Etapa 03 |  | Etapa 04 |  | Etapa 05
|  |  | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | %
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 1162.05 | 1162.05 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1162.05 | 100%
2 | TERRAPLENAGEM | 4224.95 | 4224.95 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 4224.95 | 100%
3 | DRENAGEM | 51497.4 | 15449.22 | 30% | 18024.09 | 35% | 18024.09 | 35% | 0 | 0% | 0 | 0% | 51497.4 | 100%
4 | PAVIMENTAÇÃO | 131495.2 | 32873.8 | 25% | 52598.08 | 40% | 46023.32 | 35% | 0 | 0% | 0 | 0% | 131495.2 | 100%
5 | PASSEIOS | 5026.85 | 0 | 0% | 0 | 0% | 5026.85 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 5026.85 | 100%
6 | SINALIZAÇÃO | 931.04 | 0 | 0% | 0 | 0% | 931.04 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 931.04 | 100%
TOTAL NO MÊS (SIMPLES) |  | 194337.49 | 53710.02 | 27.6375 | 70622.17 | 36.34 | 70005.3 | 36.0225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 194337.49 | 100
TOTAL NO MÊS (ACUMULADO) |  |  | 53710.02 | 27.6375 | 124332.19 | 63.9775 | 194337.49 | 100 | 194337.49 | 100 | 194337.49 | 100
DATA DO ORÇAMENTO: 28/03/2014 |  | NOME E Nº CREA(OU CAU) DO RESPONSÁVEL TÉCNICO: João Augusto Demaria da Silveira - CREA/SC nº016.495-1 | [9 empty] | ASSINATURA:
1 - Para obras e serviços de engenharia poderão ser previstas ATÉ 5 (cinco) etapas para execução do cronograma e desembolso.
2 - Deve-se incluir quantas linhas forem necessárias.