## Cronog CP financeira
Cronograma Físico-Financeiro Individual/Global - Contrapartida Financeira
Agente promotor/executor | [5 empty] | Programa |  |  |  |  | Modalidade
Prefeitura Municipal de Paulo Lopes
Agente financeiro | [5 empty] | Nome do empreendimento |  |  |  |  | Valor de financiamento/repasse
CEF | [5 empty] | Rua Gerassino de Assis - 1ª Etapa (est. 0PP a 12) |  |  |  |  | 250000
Localização | [5 empty] | Tipo de obra/serviço
Penha - Paulo Lopes | [5 empty] | Pavimentação, drenagem, passeios e sinalização
Item | Discriminação dos serviços |  |  | Peso (%) | Valor das obras/serviços (R$) | Mês 01 |  |  | Mês 02 |  |  | Mês 03
[6 empty] | Concedente R$ | Proponente R$ | % | Concedente R$ | Proponente R$ | % | Concedente R$ | Proponente R$ | %
1 | DRENAGEM |  |  | 21.5683 | 55774.25 | 21568.34 | 741.36 | 40 | 16176.26 | 556.02 | 30 | 16176.26 | 556.01 | 30
2 | PAVIMENTAÇÃO |  |  | 61.1985 | 158255.14 | 45898.89 | 1577.65 | 30 | 53548.71 | 1840.59 | 35 | 53548.7 | 1840.6 | 35
3 | PASSEIOS |  |  | 16.7327 | 43269.7 |  |  |  | 20915.92 | 718.93 | 50 | 20915.92 | 718.93 | 50
4 | SINALIZAÇÃO |  |  | 0.5004 | 1294 | [6 empty] | 1251 | 43 | 100
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
Total simples |  |  |  | 100 | 258593.09 | 67467.23 | 2319.01 | 26.9869 | 90640.89 | 3115.54 | 36.2564 | 91891.88 | 3158.54 | 36.7568
Total acumulado |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 158108.12 | 5434.55 | 63.2432 | 250000 | 8593.09 | 100
Local/Data |  | Florianópolis, 21 de agosto de 2014 |  |  |  | Construtora (CREA e assinatura do responsável) |  |  |  |  | Proponente